## 按类别分
柳州市“物流网”基础设施建设三年大会战（2020-2022年）项目库
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 建设性质 （新建/续建） | 类别 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 投资方式 (企业投资/政府投资/PPP) | 总投资 |  |  |  |  | 年度计划投资 |  |  |  | 开工年月 | 竣工年月 | 前期工作情况 | 截至2022年底建成规模 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
[8 empty] | 总投资额合计 | 自治区 财政 | 企业自有资金 | PPP项目资本金 | 其他 资金 | 合计 | 2020年 | 2021年 | 2022年
合计 | [7 empty] | 2905299 | 100 | 2650769 | 0 | 254430 | 973500 | 248000 | 270000 | 266000
一、物流园区 | [7 empty] | 240280 | 0 | 210880 | 0 | 29400 | 116500 | 20000 | 20000 | 22000
1 | 桂中海迅柳北物流基地（鹧鸪江物流园）二期 | 2019-450205-59-03-024367 | 新建 | 物流园区 | 柳州市 | 将红卫市场业态进行腾挪，打造新综合物流园，总建筑面积23万平方米。 | 企业投资 | 70000 |  | 70000 |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 2020.4 | 2022.12 | 项目地块已摘牌，即将开工建设. | 项目主体建设完毕 | 柳州桂中海迅物流股份有限公司 | 柳北区人民政府
2 | 柳江区天地物流产业园 | 2019-450221-59-03-033048 | 预备 | 物流园区 | 柳州市 | 项目规划用地258亩，主要建设综合服务中心、物流装备技术服务中心、城市共同配送中心、工业物流中心、电商物流中心等。 | 企业投资 | 30000 |  | 30000 | [8 empty] | 已完成项目备案，项目总平图、单体方案已完成设计，项目土地正在进行招拍挂。 | 完成厂房建设并投产. | 柳州滴水天地物流有限公司 | 柳江区人民政府
3 | 柳江区新兴合力综合物流商贸园项目 | 2017-450221-74-03-026227 | 续建 | 物流园区 | 柳州市 | 项目规划用地面积209亩，总建设面积约78000平方米，分三期建设。主要包括物流仓储、物流中转、物流信息服务、商品创新及孵化、品牌建设等内容，分为商业物流信息综合楼办公区域、现代物流仓储及中转区域、园区生活服务配套区域等三大区域进行建设。 | 企业投资 | 15000 |  | 15000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 2018.8 | 2020.12 | 一期、二期已建成投产，三期正在开展前期准备工作。 | 全部建成投产。 | 东莞市大朗物流中心有限公司 | 柳江区人民政府
4 | 广西交投柳州智慧物流园 |  | 预备 | 物流园区 | 柳州市 | 拟用地面积300亩，主要建设电子商务中心、集运分拨中心、现代仓储中心、信息与供应链管理中心、配套服务中心等多功能为一体、线上线下结合的现代化物流产业链服务平台。 |  | 42000 |  | 12600 |  | 29400 | 42000 |  | 20000 | 22000 | 2021.12 | 2023.12 | 正在项目选址 | 建成投入运营 | 广西交通投资集团有限公司 | 广西交投物流发展有限公司
5 | 通达现代科技物流园 | 无 | 预备 | 物流园区 | 柳州市 | 项目占地300亩，总建筑面积142010㎡，主要包括商品车物流、医药配送，仓储配送服务等。具体建设内容如下：商品车物流，运输及管理系统建设，医药配送，信息中心及管理信息系统、交易信息系统开发，供应商办公场地建设，仓储服务，园区公共停车场、道路、绿化及辅助设施。 | 企业投资 | 28780 |  | 28780 | [8 empty] | 已完成可研编制。 | 开工建设 | 待定 | 柳江区人民政府
6 | 柳州市大汇仓储物流基地 |  | 预备 | 物流场站 | 柳州市 | 规划总用地约300亩，总建筑面积约277163万㎡。主要建设内容：其中生产区约200亩即建筑面积约86671平方米，投资金额约1.73亿，主要用于普通仓、特种仓、新能源车辆充电区及大型停车场等建设；办公区60亩即建筑面积约114291平方米（容积率按0.35计算），投资金额约2.29亿，主要用于数控指挥中心、分拔配送中心、票据交换结算中心、行政与后勤办公大楼等；生活区40亩即建筑面积约76191平方米（容积率按0.35计算），投资金额约1.52亿，主要用于员工住宿与生活休闲等配套设施建设。 | 企业投资 | 54500 |  | 54500 |  |  | 54500 | [5 empty] | 项目选址 | 开工建设 | 广西众汇联供应链管理有限公司 | 柳北区人民政府
二、多式联运 | [7 empty] | 1119900 | 0 | 1119900 | 0 | 0 | 270000 | 40000 | 40000 | 50000
7 | 柳州高铁物流基地 |  | 预备 | 多式联运 | 柳州市 | 项目用地约307亩，主要建设柳州动车存车场，高铁物流配套区和综合开发区，项目总投资约140000万元。其中，柳州动车存车场工程建设规模12条线（10条存车线、2条高铁快运货线），初期工程4条线；高铁物流配套区新建铁路站台，站台上设仓储区、分拨区、收货区和发货区以及停车区；综合开发区建设高铁快运生活物流区，生活物资集散中心和综合商务配套用房。 | 企业投资 | 140000 |  | 140000 |  |  | 140000 |  |  |  | 2021.12 | 2023.12 | 正在编制可行性研究报告。 |  | 广西宁铁物资工业有限公司 | 柳南区人民政府
8 | 柳州传化公路港 | 2017-450204-54-03-037459 | 竣工 | 多式联运 | 柳州市 | 建设互联网智能物流中心、路港快线货运班车总站、公铁联运集散中心、城市物流配送中心及配套服务设施等。 | 企业投资 | 70000 |  | 70000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 2018.3 | 2020.12 | 项目一期已建成投入运营，二期正在筹划建设 | 建成投入运营 | 柳州市传化公路港物流公司 | 柳南区人民政府
9 | 柳州铁路港核心区（西鹅铁路物流中心） | 2019-450204-53-03-035549 | 续建 | 多式联运 | 柳州市 | 项目位于柳工大道东侧，总用地面积约4300亩，扣除新东站760亩、传化公路港375亩、机保段446亩，剩余约2700亩土地共分七大功能区建设，即综合服务区、集装箱作业及辅助箱区、仓储配一体库、保税监管区、流通加工区、电商服务中心、钢材物流区、冷链物流区，配套建设两条路网。 | 企业投资 | 875000 |  | 875000 |  |  | 120000 | 30000 | 40000 | 50000 | 2019.11 | 2025.12 | 综合服务区、集装箱作业及辅助箱区及两条路网已开工建设。 | 建成综合服务区、集装箱作业区及配套用房、两束两线铁路专用线、仓储配一体库、保税监管区、钢材物流区配套仓库及一束两线铁路专用线。 | 广西柳州市龙铁投资发展有限责任公司 | 柳南区人民政府、柳州市重点项目建设办公室
10 | 柳州铁路港-雒容铁路物流基地 |  | 预备 | 多式联运 | 柳州市 | 项目位于雒容站以西沿铁路线1.5公里处，柳州市东外环宝骏基地东北侧，总用地面积约420亩。其中，雒容商品汽车发运基地已于2017年建成，共建成5条货运线，主要用于商品车发运、车用钢材仓储物流、汽车线上零部件仓储物流、集装箱铁路到发。投资约3.49亿。 | 企业投资 | 34900 |  | 34900 | [8 empty] | 一期（货5线用地旁）商品车到达中转区，占地120亩土地平整及硬化。 | 建成运营 | 广西宁铁物资工业有限公司 | 柳东新区管委会
三、口岸物流、保税物流 | [7 empty] | 96700 | 0 | 96700 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0
11 | 柳州保税物流中心（B）型 | 2017-450211-59-01-027085 | 竣工 | 口岸物流、保税物流 | 柳州市 | 主要建设综合大楼、电商展示中心、保税仓库、查验库、翻车机通廊及露天堆场及其他配套设施。 | 企业投资 | 91700 |  | 91700 |  |  | 43000 | 43000 |  |  | 2018.11 | 2020.12 | 项目已通过南宁海关验收，正式封关运营，后续仓库建设正在推进 | 建成投入运营。 | 广西鼎泰隆国际货运代理有限公司 | 柳东新区管委会
12 | 鹿寨县江口港公用型保税仓库 | 2018-450223-59-03-018592 | 预备 | 口岸物流、保税物流 | 柳州市 | 含保税仓库、木材熏蒸区、冷链仓库、货物堆场等配套设施。 | 企业投资 | 5000 |  | 5000 | [8 empty] | 正在洽谈投资协议 |  |  | 鹿寨县人民政府
四、专业市场 | [7 empty] | 504558 | 0 | 484558 | 0 | 20000 | 305000 | 70000 | 110000 | 125000
13 | 柳南汽车汽配物流产业园 | 2020-450204-52-03-011593 | 新建 | 物流园区 | 柳州市 | 项目位于柳州市西环路西片区，东邻双冲大桥及西环路，南面有十一冶生活区。总规划用地面积约62公顷，合1033亩，计划投资约20亿元，项目地块成熟，交通便利，计划建设品牌车服务中心、汽车拆解中心及园区综合服务中心等。 | 企业投资 | 200000 |  | 200000 |  |  | 100000 | 5000 | 25000 | 70000 | 2020.11 | 2023.12 | 项目征地拆迁中，已和业主签订框架协议 | 建成投入运营。 | 广西风驰国际贸易集团有限公司、广西超大安吉汽车销售公司等 | 柳南区人民政府
14 | 桂北中药材仓储物流中心 | 2017-450225-59-03-041825 | 续建 | 大宗商品物流 | 柳州市 | 用地面积约150亩，主要建设中药材交易市场、农产品交易市场、大地法则苗族印象体验地、仓储及物流中心等。 | 企业投资 | 23600 |  | 23600 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 2019.6 | 2022.12 | 正在进行主体建设 | 完工 | 融水县中悦中药材产业投资有限公司 | 融水县人民政府
15 | 柳州欧阳岭家居建材供应链产业园 | 2019-450205-51-03-006281 | 续建 | 大宗商品物流 | 柳州市 | 项目一期用地面积167.5亩，建设面程13万平方米，主要建设建材储运库区、物流配送信息中心、电子商务行政大厦、建材展销中心、建材剪切加工、建筑材料租赁、司乘人员休息站、大型停车场等。 | 企业投资 | 57000 |  | 57000 |  |  | 15000 | 10000 | 5000 |  | 2019.3 | 2021.12 | 已开工建设。 | 建成投入使用 | 广西展帆投资管理有限责任公司 | 柳北区人民政府
16 | 三江国际商贸城 | 2019-450226-70-03-042819 | 新建 | 大宗商品物流 | 柳州市 | 新建三江国际商贸城，占地约80亩，建筑面积约8万平方米。打造交通便利，装卸便捷，购物便利一站式购物商贸物流城。引进更多的国际国内外名牌产品进驻，造市场多样化、标准化、规模化、统一化、品牌化的大型采购中心及大商品集散中心。主营业态建材家居、五金机电、汽摩汽配、仓储物流、电子商务等。 | 企业投资 | 25000 |  | 5000 |  | 20000 | 25000 | 15000 | 10000 |  | 2020.1 | 2021.1 | 完成备案、土地招拍挂工作 | 建成投入使用 | 三江县宏辉置业有限公司 | 三江县人民政府
17 | 柳东新区汽车贸易园（一期）项目 | 2017-450211-52-03-022145 | 续建 | 大宗商品物流 | 柳州市 | 包含汽车4S店，汽车后市场、二手车市场、汽配市场，汽车商务区、展示区的综合性园区。 | 企业投资 | 158958 |  | 158958 |  |  | 120000 | 20000 | 50000 | 50000 | 2019.12 | 2022.12 | 正在进行主体建设 | 建成投入运营。 | 东城集团 | 柳东新区管委会
18 | 广西新柳邕农产品批发市场（二期） | 2019-450204-01-03-026123 | 新建 | 农产品及冷链物流 | 柳州市 | 总建筑面积19.4万平方米，建设果蔬、肉类等农产品物流仓储设施。 | 企业投资 | 40000 |  | 40000 |  |  | 40000 | 15000 | 20000 | 5000 | 2020.12 | 2022.12 | 项目报批报建 | 建成投入运营。 | 新柳邕农产品批发市场有限公司 | 柳南区人民政府
五、农产品冷链物流 | [7 empty] | 476130 | 100 | 271000 | 0 | 205030 | 20000 | 11000 | 7000 | 2000
19 | 中国供销•桂北农产品电商园 |  | 续建 | 农产品及冷链物流 | 柳州市 | 总占地面积200亩，主要建设农副产品交易、商贸展览、电子商务、电子结算、净菜加工、包装配送、冷链物流、质量检测、信息发布、教育培训、涉农创业孵化、金融服务、商务办公等配套功能为一体的现代化大型综合服务。 | 企业投资 | 61130 | 100 | 6000 |  | 55030 | 15000 | 10000 | 5000 |  | 2016.8 | 2022.12 | 已开工建设 | 建成运营 | 中农联（融安）农产品市场建设开发有限公司 | 融安县人民政府
20 | 柳城县桂中原生农副产品交易市场 |  | 续建 | 农产品及冷链物流 | 柳州市 | 农副产品交易区、冷链及仓储区、物流停车区、电子商务办公区、农产品检测中心、农产品信息中心、配套商业服务区及配套居住区等。 | 企业投资 | 65000 |  | 65000 |  |  | 5000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2017.3 | 2022.12 | 已开工建设。 | 建成运营 | 广西柳城桂景农产品批发市场开发有限公司 | 柳城县人民政府
21 | 柳州市粮油综合产业园 |  | 预备 | 农产品及冷链物流 | 柳州市 | 项目占地面积约650亩，建设集现代化仓储、物流集散中心、粮油加工（含精细加工）、电子商务平台为一体的现代化粮油综合产业园。 | 企业投资 | 150000 |  |  |  | 150000 | [6 empty] | 已开工建设粮库搬迁新粮库，正在开展粮油综合产业园项目前期研究工作。 | 建成运营 | 待定 | 柳州市发展和改革委员会
22 | 柳州润恒冻品（冷链）交易中心 |  | 预备 | 农产品及冷链物流 | 柳州市 | 用地面积约250亩，总建筑面积约35万平方米。 | 企业投资 | 180000 |  | 180000 | [8 empty] | 正在开展项目投资洽谈相关事宜 | 主体结构搭建 | 江苏润恒物流发展集团 | 柳南区人民政府
23 | 康宏商储项目 |  | 预备 | 农产品及冷链物流 | 柳州市 | 项目占地103亩，总投资20000，拟建设现代智能化冷库，物流配送中心，园区服务中心等 | 企业投资 | 20000 |  | 20000 | [8 empty] | 开展征地拆迁完 | 建成运营 | 柳州市康宏冷冻厂 | 柳南区人民政府
六、电商快递及空港物流 | [7 empty] | 238000 | 0 | 238000 | 0 | 0 | 151000 | 36000 | 68000 | 47000
24 | 柳州顺丰创新产业园项目 |  | 预备 | 邮政快递、电商物流 | 柳州市 | 占地约200亩，总投资约4亿元。项目定位为顺丰快递桂北区域总部，将由“互联网+”产业服务、“快递+”现代物流服务等两大模块组成，主要建设电商企业中心、商务配套中心、顺丰智能分拣中心、顺丰智能云仓、顺丰高端仓等。 | 企业投资 | 40000 |  | 40000 | [8 empty] | 供地 | 建成运营 | 深圳市丰泰电商产业园资产管理有限公司（系顺丰控股股份有限公司三级全资子公司） | 柳江区人民政府
25 | 苏宁易购广西桂北智慧电商产业园（一期） | 2019-450211-59-03-029350 | 续建 | 邮政快递、电商物流 | 柳州市 | 一期占地面积200亩，建筑面积约6.8万平方米，建设内容包括4栋库房、1栋配套楼、1栋设备用房。 | 企业投资 | 60000 |  | 60000 |  |  | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | 2019.11 | 2021.12 | 项目已开工建设 | 建成运营 | 柳州苏宁易达物流投资有限公司 | 柳东新区管委会
26 | 中通快递广西桂北（柳州）智能科技电商快递产业园 | 2019-450204-59-03-015465 | 新建 | 邮政快递、电商物流 | 柳州市 | 占地面积220-230亩，政府分两期供地，1期2019年12月前供地100亩，2期2020年6月30日前供地120-130亩。总建筑面积140000平米，建设包括快运分拣仓库、智能化快件分拣中心、综合办公楼、电子商务楼、云仓中心、倒班楼、停车场等配套辅助工程。 | 企业投资 | 43000 |  | 43000 |  |  | 43000 | 10000 | 20000 | 13000 | 2020.12 | 2022.12 | 土地征拆 | 建成运营 | 柳州中通吉物流有限公司 | 柳南区人民政府
27 | 万纬柳州柳南物流园 | 2018-450204-59-03-041373 | 新建 | 城乡物流配送 | 柳州市 | 项目规划占地253亩，投资4.5亿，建设高端仓储物流、冷链物流设施。 | 企业投资 | 45000 |  | 45000 |  |  | 45000 | 5000 | 27000 | 13000 | 2020.12 | 2022.12 | 完成土地征拆，正在进行土地平整 | 建成运营 | 柳州市万华供应链服务有限公司 | 柳南区人民政府
28 | 广西柳州城市快销品产业物流园 |  | 续建 | 城乡物流配送 | 柳州市 | 用地面积约600亩，将该产业园打造成一个集仓储、配送、数据服务于一体的先进城市快销品物流园区。 | 企业投资 | 50000 |  | 50000 |  |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2016.8 | 2022.12 | 一期已建成运营，筹划二期项目 | 建成运营 | 柳钢集团 | 柳北区人民政府
七、制造业物流 | [7 empty] | 229731 | 0 | 229731 | 0 | 0 | 68000 | 28000 | 25000 | 20000
29 | 柳州宁铁汽车工业物流园 |  | 续建 | 制造业物流 | 柳州市 | 2019-2022年计划投资约2亿开发建设仓储、集散、商务配套等功能区，引进车用商品、配件、车辆检修等汽车后市场经营业态，打造“宁铁国际汽配产业园”。 | 企业投资 | 20000 |  | 20000 |  |  | 10000 | 5000 | 3000 | 2000 | 2019.8 | 2022.12 | 已开工建设 | 建成运营 | 广西宁铁物资工业有限公司 | 柳南区人民政府、柳州市重点项目建设办公室
30 | 东城集团汽车零部件物流中心 | 2019-450211-59-03-001178 | 续建 | 制造业物流 | 柳州市 | 项目位于柳东新区花岭片区，环岭南路以北，新翔路以南，龙岭大道以东，花岭纵一路以西；占地面积：120亩，拟建设48000平方米仓库及12000平方米综合服务中心。 | 企业投资 | 19940 |  | 19940 |  |  | 19000 | 9000 | 8000 | 2000 | 2019.11 | 2022.4 | 已开工建设。 | 建成运营 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区管委会
31 | 桂中建筑装饰材料物流城项目 | 2018-450223-59-03-008245 | 续建 | 制造业物流 | 柳州市 | 建设面积270503.72平方米，主要建设物流仓储、生产厂房、商铺、办公室、公寓、酒店、配套服务用房、停车场、道路及绿化等（其中工业地块159150.82平方米，建设面积171516.5平方米，包括7栋生产厂房及物流仓储、2栋商铺及办公、1栋配套服务用房；商业地块一期21060.1平方米，建设面积34543.82平方米，包括商铺、办公、公寓；商业地块二期32221.7平方米，建设面积64443.4平方米，包括商铺、酒店、办公、公寓等）。 | 企业投资 | 50000 |  | 50000 |  |  | 14000 | 4000 | 4000 | 6000 | 2018.1 | 2023.12 | 已开工建设。 | 建成运营 | 广西鹿寨川乐投资有限公司 | 鹿寨县人民政府
32 | 柳东新区汽车物流中心（一期） |  | 新建 | 制造业物流 | 柳州市 | 项目用地规划面积约100亩，主要建设汽车零部件物流车间、综合服务楼、物流通道及运输车停车场、商品车停放场地。 | 业主投资 | 25000 |  | 25000 |  |  | 25000 | 5000 | 10000 | 10000 | 2020.11 | 2022.6 | 一期地块已购置，在进行地块平整 | 建成运营 | 景德镇千业汽车运输有限公司 | 柳东新区管委会
33 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司柳州河西工业物流园建设项目 |  | 续建 | 制造业物流 | 柳州市 | 建设现代整车、零部件、KD物流基地以及相关配套设施。 | 业主投资 | 114791 |  | 114791 |  |  |  | 5000 |  |  | 2017.12 | 2022.12 | 主体建设 | 建成运营 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 柳南区人民政府

## 按城区或部门分
柳州市“物流网”基础设施建设三年大会战（2020-2022年）项目库
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 建设性质 （新建/续建） | 类别 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 投资方式 (企业投资/政府投资/PPP) | 总投资 |  |  |  |  | 年度计划投资 |  |  |  | 开工年月 | 竣工年月 | 前期工作情况 | 截至2022年底建成规模 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
[8 empty] | 总投资额合计 | 自治区 财政 | 企业自有资金 | PPP项目资本金 | 其他 资金 | 合计 | 2020年 | 2021年 | 2022年
柳北区
1 | 桂中海迅柳北物流基地（鹧鸪江物流园）二期 | 2019-450205-59-03-024367 | 新建 | 物流园区 | 柳州市 | 将红卫市场业态进行腾挪，打造新综合物流园，总建筑面积23万平方米。 | 企业投资 | 70000 |  | 70000 |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 2020.4 | 2022.12 | 项目地块已摘牌，即将开工建设. | 项目主体建设完毕 | 柳州桂中海迅物流股份有限公司 | 柳北区人民政府
2 | 柳州欧阳岭家居建材供应链产业园 | 2019-450205-51-03-006281 | 续建 | 大宗商品物流 | 柳州市 | 项目一期用地面积167.5亩，建设面程13万平方米，主要建设建材储运库区、物流配送信息中心、电子商务行政大厦、建材展销中心、建材剪切加工、建筑材料租赁、司乘人员休息站、大型停车场等。 | 企业投资 | 57000 |  | 57000 |  |  | 15000 | 10000 | 5000 |  | 2019.3 | 2021.12 | 已开工建设。 | 建成投入使用 | 广西展帆投资管理有限责任公司 | 柳北区人民政府
3 | 广西柳州城市快销品产业物流园 |  | 续建 | 城乡物流配送 | 柳州市 | 用地面积约600亩，将该产业园打造成一个集仓储、配送、数据服务于一体的先进城市快销品物流园区。 | 企业投资 | 50000 |  | 50000 |  |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2016.8 | 2022.12 | 一期已建成运营，筹划二期项目 | 建成运营 | 柳钢集团 | 柳北区人民政府
4 | 柳州市大汇仓储物流基地 |  | 预备 | 物流场站 | 柳州市 | 规划总用地约300亩，总建筑面积约277163万㎡。主要建设内容：其中生产区约200亩即建筑面积约86671平方米，投资金额约1.73亿，主要用于普通仓、特种仓、新能源车辆充电区及大型停车场等建设；办公区60亩即建筑面积约114291平方米（容积率按0.35计算），投资金额约2.29亿，主要用于数控指挥中心、分拔配送中心、票据交换结算中心、行政与后勤办公大楼等；生活区40亩即建筑面积约76191平方米（容积率按0.35计算），投资金额约1.52亿，主要用于员工住宿与生活休闲等配套设施建设。 | 企业投资 | 54500 |  | 54500 |  |  | 54500 | [5 empty] | 项目选址 | 开工建设 | 广西众汇联供应链管理有限公司 | 柳北区人民政府
柳南区
5 | 柳南汽车汽配物流产业园 | 2020-450204-52-03-011593 | 新建 | 物流园区 | 柳州市 | 项目位于柳州市西环路西片区，东邻双冲大桥及西环路，南面有十一冶生活区。总规划用地面积约62公顷，合1033亩，计划投资约20亿元，项目地块成熟，交通便利，计划建设品牌车服务中心、汽车拆解中心及园区综合服务中心等。 | 企业投资 | 200000 |  | 200000 |  |  | 100000 | 5000 | 25000 | 70000 | 2020.11 | 2023.12 | 项目征地拆迁中，已和业主签订框架协议 | 建成投入运营。 | 广西风驰国际贸易集团有限公司、广西超大安吉汽车销售公司等 | 柳南区人民政府
6 | 柳州传化公路港 | 2017-450204-54-03-037459 | 竣工 | 多式联运 | 柳州市 | 建设互联网智能物流中心、路港快线货运班车总站、公铁联运集散中心、城市物流配送中心及配套服务设施等。 | 企业投资 | 70000 |  | 70000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 2018.3 | 2020.12 | 项目一期已建成投入运营，二期正在筹划建设 | 建成投入运营 | 柳州市传化公路港物流公司 | 柳南区人民政府
7 | 柳州高铁物流基地 |  | 预备 | 多式联运 | 柳州市 | 项目用地约307亩，主要建设柳州动车存车场，高铁物流配套区和综合开发区，项目总投资约140000万元。其中，柳州动车存车场工程建设规模12条线（10条存车线、2条高铁快运货线），初期工程4条线；高铁物流配套区新建铁路站台，站台上设仓储区、分拨区、收货区和发货区以及停车区；综合开发区建设高铁快运生活物流区，生活物资集散中心和综合商务配套用房。 | 企业投资 | 140000 |  | 140000 |  |  | 140000 |  |  |  | 2021.12 | 2023.12 | 正在编制可行性研究报告。 |  | 广西宁铁物资工业有限公司 | 柳南区人民政府
8 | 广西新柳邕农产品批发市场（二期） | 2019-450204-01-03-026123 | 新建 | 农产品及冷链物流 | 柳州市 | 总建筑面积19.4万平方米，建设果蔬、肉类等农产品物流仓储设施。 | 企业投资 | 40000 |  | 40000 |  |  | 40000 | 15000 | 20000 | 5000 | 2020.12 | 2022.12 | 项目报批报建 | 建成投入运营。 | 新柳邕农产品批发市场有限公司 | 柳南区人民政府
9 | 柳州润恒冻品（冷链）交易中心 |  | 预备 | 农产品及冷链物流 | 柳州市 | 用地面积约250亩，总建筑面积约35万平方米。 | 企业投资 | 180000 |  | 180000 | [8 empty] | 正在开展项目投资洽谈相关事宜 | 主体结构搭建 | 江苏润恒物流发展集团 | 柳南区人民政府
10 | 康宏商储项目 |  | 预备 | 农产品及冷链物流 | 柳州市 | 项目占地103亩，总投资20000，拟建设现代智能化冷库，物流配送中心，园区服务中心等 | 企业投资 | 20000 |  | 20000 | [8 empty] | 开展征地拆迁完 | 建成运营 | 柳州市康宏冷冻厂 | 柳南区人民政府
11 | 中通快递广西桂北（柳州）智能科技电商快递产业园 | 2019-450204-59-03-015465 | 新建 | 邮政快递、电商物流 | 柳州市 | 占地面积220-230亩，政府分两期供地，1期2019年12月前供地100亩，2期2020年6月30日前供地120-130亩。总建筑面积140000平米，建设包括快运分拣仓库、智能化快件分拣中心、综合办公楼、电子商务楼、云仓中心、倒班楼、停车场等配套辅助工程。 | 企业投资 | 43000 |  | 43000 |  |  | 43000 | 10000 | 20000 | 13000 | 2020.12 | 2022.12 | 土地征拆 | 建成运营 | 柳州中通吉物流有限公司 | 柳南区人民政府
12 | 万纬柳州柳南物流园 | 2018-450204-59-03-041373 | 新建 | 城乡物流配送 | 柳州市 | 项目规划占地253亩，投资4.5亿，建设高端仓储物流、冷链物流设施。 | 企业投资 | 45000 |  | 45000 |  |  | 45000 | 5000 | 27000 | 13000 | 2020.12 | 2022.12 | 完成土地征拆，正在进行土地平整 | 建成运营 | 柳州市万华供应链服务有限公司 | 柳南区人民政府
13 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司柳州河西工业物流园建设项目 |  | 续建 | 制造业物流 | 柳州市 | 建设现代整车、零部件、KD物流基地以及相关配套设施。 | 业主投资 | 114791 |  | 114791 |  |  |  | 5000 |  |  | 2017.12 | 2022.12 | 主体建设 | 建成运营 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 柳南区人民政府
14 | 柳州铁路港核心区（西鹅铁路物流中心） | 2019-450204-53-03-035549 | 续建 | 多式联运 | 柳州市 | 项目位于柳工大道东侧，总用地面积约4300亩，扣除新东站760亩、传化公路港375亩、机保段446亩，剩余约2700亩土地共分七大功能区建设，即综合服务区、集装箱作业及辅助箱区、仓储配一体库、保税监管区、流通加工区、电商服务中心、钢材物流区、冷链物流区，配套建设两条路网。 | 企业投资 | 875000 |  | 875000 |  |  | 120000 | 30000 | 40000 | 50000 | 2019.11 | 2025.12 | 综合服务区、集装箱作业及辅助箱区及两条路网已开工建设。 | 建成综合服务区、集装箱作业区及配套用房、两束两线铁路专用线、仓储配一体库、保税监管区、钢材物流区配套仓库及一束两线铁路专用线。 | 广西柳州市龙铁投资发展有限责任公司 | 柳南区人民政府、柳州市重点项目建设办公室
15 | 柳州宁铁汽车工业物流园 |  | 续建 | 制造业物流 | 柳州市 | 2019-2022年计划投资约2亿开发建设仓储、集散、商务配套等功能区，引进车用商品、配件、车辆检修等汽车后市场经营业态，打造“宁铁国际汽配产业园”。 | 企业投资 | 20000 |  | 20000 |  |  | 10000 | 5000 | 3000 | 2000 | 2019.8 | 2022.12 | 已开工建设 | 建成运营 | 广西宁铁物资工业有限公司 | 柳南区人民政府、柳州市重点项目建设办公室
柳东新区
16 | 柳州铁路港-雒容铁路物流基地 |  | 预备 | 多式联运 | 柳州市 | 项目位于雒容站以西沿铁路线1.5公里处，柳州市东外环宝骏基地东北侧，总用地面积约420亩。其中，雒容商品汽车发运基地已于2017年建成，共建成5条货运线，主要用于商品车发运、车用钢材仓储物流、汽车线上零部件仓储物流、集装箱铁路到发。投资约3.49亿。 | 企业投资 | 34900 |  | 34900 | [8 empty] | 一期（货5线用地旁）商品车到达中转区，占地120亩土地平整及硬化。 | 建成运营 | 广西宁铁物资工业有限公司 | 柳东新区管委会
17 | 柳州保税物流中心（B）型 | 2017-450211-59-01-027085 | 竣工 | 口岸物流、保税物流 | 柳州市 | 主要建设综合大楼、电商展示中心、保税仓库、查验库、翻车机通廊及露天堆场及其他配套设施。 | 企业投资 | 91700 |  | 91700 |  |  | 43000 | 43000 |  |  | 2018.11 | 2020.12 | 项目已通过南宁海关验收，正式封关运营，后续仓库建设正在推进 | 建成投入运营。 | 广西鼎泰隆国际货运代理有限公司 | 柳东新区管委会
18 | 柳东新区汽车贸易园（一期）项目 | 2017-450211-52-03-022145 | 续建 | 大宗商品物流 | 柳州市 | 包含汽车4S店，汽车后市场、二手车市场、汽配市场，汽车商务区、展示区的综合性园区。 | 企业投资 | 158958 |  | 158958 |  |  | 120000 | 20000 | 50000 | 50000 | 2019.12 | 2022.12 | 正在进行主体建设 | 建成投入运营。 | 东城集团 | 柳东新区管委会
19 | 苏宁易购广西桂北智慧电商产业园（一期） | 2019-450211-59-03-029350 | 续建 | 邮政快递、电商物流 | 柳州市 | 一期占地面积200亩，建筑面积约6.8万平方米，建设内容包括4栋库房、1栋配套楼、1栋设备用房。 | 企业投资 | 60000 |  | 60000 |  |  | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | 2019.11 | 2021.12 | 项目已开工建设 | 建成运营 | 柳州苏宁易达物流投资有限公司 | 柳东新区管委会
20 | 东城集团汽车零部件物流中心 | 2019-450211-59-03-001178 | 续建 | 制造业物流 | 柳州市 | 项目位于柳东新区花岭片区，环岭南路以北，新翔路以南，龙岭大道以东，花岭纵一路以西；占地面积：120亩，拟建设48000平方米仓库及12000平方米综合服务中心。 | 企业投资 | 19940 |  | 19940 |  |  | 19000 | 9000 | 8000 | 2000 | 2019.11 | 2022.4 | 已开工建设。 | 建成运营 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区管委会
21 | 柳东新区汽车物流中心（一期） |  | 新建 | 制造业物流 | 柳州市 | 项目用地规划面积约100亩，主要建设汽车零部件物流车间、综合服务楼、物流通道及运输车停车场、商品车停放场地。 | 业主投资 | 25000 |  | 25000 |  |  | 25000 | 5000 | 10000 | 10000 | 2020.11 | 2022.6 | 一期地块已购置，在进行地块平整 | 建成运营 | 景德镇千业汽车运输有限公司 | 柳东新区管委会
柳江区
22 | 柳江区天地物流产业园 | 2019-450221-59-03-033048 | 预备 | 物流园区 | 柳州市 | 项目规划用地258亩，主要建设综合服务中心、物流装备技术服务中心、城市共同配送中心、工业物流中心、电商物流中心等。 | 企业投资 | 30000 |  | 30000 | [8 empty] | 已完成项目备案，项目总平图、单体方案已完成设计，项目土地正在进行招拍挂。 | 完成厂房建设并投产. | 柳州滴水天地物流有限公司 | 柳江区人民政府
23 | 柳江区新兴合力综合物流商贸园项目 | 2017-450221-74-03-026227 | 续建 | 物流园区 | 柳州市 | 项目规划用地面积209亩，总建设面积约78000平方米，分三期建设。主要包括物流仓储、物流中转、物流信息服务、商品创新及孵化、品牌建设等内容，分为商业物流信息综合楼办公区域、现代物流仓储及中转区域、园区生活服务配套区域等三大区域进行建设。 | 企业投资 | 15000 |  | 15000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 2018.8 | 2020.12 | 一期、二期已建成投产，三期正在开展前期准备工作。 | 全部建成投产。 | 东莞市大朗物流中心有限公司 | 柳江区人民政府
24 | 通达现代科技物流园 | 无 | 预备 | 物流园区 | 柳州市 | 项目占地300亩，总建筑面积142010㎡，主要包括商品车物流、医药配送，仓储配送服务等。具体建设内容如下：商品车物流，运输及管理系统建设，医药配送，信息中心及管理信息系统、交易信息系统开发，供应商办公场地建设，仓储服务，园区公共停车场、道路、绿化及辅助设施。 | 企业投资 | 28780 |  | 28780 | [8 empty] | 已完成可研编制。 | 开工建设 | 待定 | 柳江区人民政府
25 | 柳州顺丰创新产业园项目 |  | 预备 | 邮政快递、电商物流 | 柳州市 | 占地约200亩，总投资约4亿元。项目定位为顺丰快递桂北区域总部，将由“互联网+”产业服务、“快递+”现代物流服务等两大模块组成，主要建设电商企业中心、商务配套中心、顺丰智能分拣中心、顺丰智能云仓、顺丰高端仓等。 | 企业投资 | 40000 |  | 40000 | [8 empty] | 供地 | 建成运营 | 深圳市丰泰电商产业园资产管理有限公司（系顺丰控股股份有限公司三级全资子公司） | 柳江区人民政府
鹿寨县
26 | 鹿寨县江口港公用型保税仓库 | 2018-450223-59-03-018592 | 预备 | 口岸物流、保税物流 | 柳州市 | 含保税仓库、木材熏蒸区、冷链仓库、货物堆场等配套设施。 | 企业投资 | 5000 |  | 5000 | [8 empty] | 正在洽谈投资协议 |  |  | 鹿寨县人民政府
27 | 桂中建筑装饰材料物流城项目 | 2018-450223-59-03-008245 | 续建 | 制造业物流 | 柳州市 | 建设面积270503.72平方米，主要建设物流仓储、生产厂房、商铺、办公室、公寓、酒店、配套服务用房、停车场、道路及绿化等（其中工业地块159150.82平方米，建设面积171516.5平方米，包括7栋生产厂房及物流仓储、2栋商铺及办公、1栋配套服务用房；商业地块一期21060.1平方米，建设面积34543.82平方米，包括商铺、办公、公寓；商业地块二期32221.7平方米，建设面积64443.4平方米，包括商铺、酒店、办公、公寓等）。 | 企业投资 | 50000 |  | 50000 |  |  | 14000 | 4000 | 4000 | 6000 | 2018.1 | 2023.12 | 已开工建设。 | 建成运营 | 广西鹿寨川乐投资有限公司 | 鹿寨县人民政府
柳城县
28 | 柳城县桂中原生农副产品交易市场 |  | 续建 | 农产品及冷链物流 | 柳州市 | 农副产品交易区、冷链及仓储区、物流停车区、电子商务办公区、农产品检测中心、农产品信息中心、配套商业服务区及配套居住区等。 | 企业投资 | 65000 |  | 65000 |  |  | 5000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2017.3 | 2022.12 | 已开工建设。 | 建成运营 | 广西柳城桂景农产品批发市场开发有限公司 | 柳城县人民政府
融水县
29 | 桂北中药材仓储物流中心 | 2017-450225-59-03-041825 | 续建 | 大宗商品物流 | 柳州市 | 用地面积约150亩，主要建设中药材交易市场、农产品交易市场、大地法则苗族印象体验地、仓储及物流中心等。 | 企业投资 | 23600 |  | 23600 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 2019.6 | 2022.12 | 正在进行主体建设 | 完工 | 融水县中悦中药材产业投资有限公司 | 融水县人民政府
融安县
30 | 中国供销•桂北农产品电商园 |  | 续建 | 农产品及冷链物流 | 柳州市 | 总占地面积200亩，主要建设农副产品交易、商贸展览、电子商务、电子结算、净菜加工、包装配送、冷链物流、质量检测、信息发布、教育培训、涉农创业孵化、金融服务、商务办公等配套功能为一体的现代化大型综合服务。 | 企业投资 | 61130 | 100 | 6000 |  | 55030 | 15000 | 10000 | 5000 |  | 2016.8 | 2022.12 | 已开工建设 | 建成运营 | 中农联（融安）农产品市场建设开发有限公司 | 融安县人民政府
三江县
31 | 三江国际商贸城 | 2019-450226-70-03-042819 | 新建 | 大宗商品物流 | 柳州市 | 新建三江国际商贸城，占地约80亩，建筑面积约8万平方米。打造交通便利，装卸便捷，购物便利一站式购物商贸物流城。引进更多的国际国内外名牌产品进驻，造市场多样化、标准化、规模化、统一化、品牌化的大型采购中心及大商品集散中心。主营业态建材家居、五金机电、汽摩汽配、仓储物流、电子商务等。 | 企业投资 | 25000 |  | 5000 |  | 20000 | 25000 | 15000 | 10000 |  | 2020.1 | 2021.1 | 完成备案、土地招拍挂工作 | 建成投入使用 | 三江县宏辉置业有限公司 | 三江县人民政府
市展改革委
32 | 柳州市粮油综合产业园 |  | 预备 | 农产品及冷链物流 | 柳州市 | 项目占地面积约650亩，建设集现代化仓储、物流集散中心、粮油加工（含精细加工）、电子商务平台为一体的现代化粮油综合产业园。 | 企业投资 | 150000 |  |  |  | 150000 | [6 empty] | 已开工建设粮库搬迁新粮库，正在开展粮油综合产业园项目前期研究工作。 | 建成运营 | 待定 | 柳州市发展和改革委员会
待定
33 | 广西交投柳州智慧物流园 |  | 预备 | 物流园区 | 柳州市 | 拟用地面积300亩，主要建设电子商务中心、集运分拨中心、现代仓储中心、信息与供应链管理中心、配套服务中心等多功能为一体、线上线下结合的现代化物流产业链服务平台。 |  | 42000 |  | 12600 |  | 29400 | 42000 |  | 20000 | 22000 | 2021.12 | 2023.12 | 正在项目选址 | 建成投入运营 | 广西交通投资集团有限公司 | 广西交投物流发展有限公司

## 在建项目（按城区或部门分）
柳州市“物流网”基础设施建设三年大会战（2020-2022年）项目库
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 建设性质 （新建/续建） | 类别 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 投资方式 (企业投资/政府投资/PPP) | 总投资 |  |  |  |  | 年度计划投资 |  |  |  | 开工年月 | 竣工年月 | 前期工作情况 | 截至2022年底建成规模 | 项目业主 | 责任单位 | 备注
[8 empty] | 总投资额合计 | 自治区 财政 | 企业自有资金 | PPP项目资本金 | 其他 资金 | 合计 | 2020年 | 2021年 | 2022年
柳北区
1 | 桂中海迅柳北物流基地（鹧鸪江物流园）二期 | 2019-450205-59-03-024367 | 新建 | 物流园区 | 柳州市 | 将红卫市场业态进行腾挪，打造新综合物流园，总建筑面积23万平方米。 | 企业投资 | 70000 |  | 70000 |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 2020.4 | 2022.12 | 项目地块已摘牌，即将开工建设. | 项目主体建设完毕 | 柳州桂中海迅物流股份有限公司 | 柳北区人民政府
2 | 柳州欧阳岭家居建材供应链产业园 | 2019-450205-51-03-006281 | 续建 | 大宗商品物流 | 柳州市 | 项目一期用地面积167.5亩，建设面程13万平方米，主要建设建材储运库区、物流配送信息中心、电子商务行政大厦、建材展销中心、建材剪切加工、建筑材料租赁、司乘人员休息站、大型停车场等。 | 企业投资 | 57000 |  | 57000 |  |  | 15000 | 10000 | 5000 |  | 2019.3 | 2021.12 | 已开工建设。 | 建成投入使用 | 广西展帆投资管理有限责任公司 | 柳北区人民政府
3 | 广西柳州城市快销品产业物流园 |  | 续建 | 城乡物流配送 | 柳州市 | 用地面积约600亩，将该产业园打造成一个集仓储、配送、数据服务于一体的先进城市快销品物流园区。 | 企业投资 | 50000 |  | 50000 |  |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2016.8 | 2022.12 | 一期已建成运营，筹划二期项目 | 建成运营 | 柳钢集团 | 柳北区人民政府
柳南区
1 | 柳南汽车汽配物流产业园 | 2020-450204-52-03-011593 | 新建 | 物流园区 | 柳州市 | 项目位于柳州市西环路西片区，东邻双冲大桥及西环路，南面有十一冶生活区。总规划用地面积约62公顷，合1033亩，计划投资约20亿元，项目地块成熟，交通便利，计划建设品牌车服务中心、汽车拆解中心及园区综合服务中心等。 | 企业投资 | 200000 |  | 200000 |  |  | 100000 | 5000 | 25000 | 70000 | 2020.11 | 2023.12 | 项目征地拆迁中，已和业主签订框架协议 | 建成投入运营。 | 广西风驰国际贸易集团有限公司、广西超大安吉汽车销售公司等 | 柳南区人民政府
2 | 柳州传化公路港 | 2017-450204-54-03-037459 | 竣工 | 多式联运 | 柳州市 | 建设互联网智能物流中心、路港快线货运班车总站、公铁联运集散中心、城市物流配送中心及配套服务设施等。 | 企业投资 | 70000 |  | 70000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 2018.3 | 2020.12 | 项目一期已建成投入运营，二期正在筹划建设 | 建成投入运营 | 柳州市传化公路港物流公司 | 柳南区人民政府
3 | 广西新柳邕农产品批发市场（二期） | 2019-450204-01-03-026123 | 新建 | 农产品及冷链物流 | 柳州市 | 总建筑面积19.4万平方米，建设果蔬、肉类等农产品物流仓储设施。 | 企业投资 | 40000 |  | 40000 |  |  | 40000 | 15000 | 20000 | 5000 | 2020.12 | 2022.12 | 项目报批报建 | 建成投入运营。 | 新柳邕农产品批发市场有限公司 | 柳南区人民政府
4 | 中通快递广西桂北（柳州）智能科技电商快递产业园 | 2019-450204-59-03-015465 | 新建 | 邮政快递、电商物流 | 柳州市 | 占地面积220-230亩，政府分两期供地，1期2019年12月前供地100亩，2期2020年6月30日前供地120-130亩。总建筑面积140000平米，建设包括快运分拣仓库、智能化快件分拣中心、综合办公楼、电子商务楼、云仓中心、倒班楼、停车场等配套辅助工程。 | 企业投资 | 43000 |  | 43000 |  |  | 43000 | 10000 | 20000 | 13000 | 2020.12 | 2022.12 | 土地征拆 | 建成运营 | 柳州中通吉物流有限公司 | 柳南区人民政府
5 | 万纬柳州柳南物流园 | 2018-450204-59-03-041373 | 新建 | 城乡物流配送 | 柳州市 | 项目规划占地253亩，投资4.5亿，建设高端仓储物流、冷链物流设施。 | 企业投资 | 45000 |  | 45000 |  |  | 45000 | 5000 | 27000 | 13000 | 2020.12 | 2022.12 | 完成土地征拆，正在进行土地平整 | 建成运营 | 柳州市万华供应链服务有限公司 | 柳南区人民政府
6 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司柳州河西工业物流园建设项目 |  | 续建 | 制造业物流 | 柳州市 | 建设现代整车、零部件、KD物流基地以及相关配套设施。 | 业主投资 | 114791 |  | 114791 |  |  |  | 5000 |  |  | 2017.12 | 2022.12 | 主体建设 | 建成运营 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 柳南区人民政府
7 | 柳州铁路港核心区（西鹅铁路物流中心） | 2019-450204-53-03-035549 | 续建 | 多式联运 | 柳州市 | 项目位于柳工大道东侧，总用地面积约4300亩，扣除新东站760亩、传化公路港375亩、机保段446亩，剩余约2700亩土地共分七大功能区建设，即综合服务区、集装箱作业及辅助箱区、仓储配一体库、保税监管区、流通加工区、电商服务中心、钢材物流区、冷链物流区，配套建设两条路网。 | 企业投资 | 875000 |  | 875000 |  |  | 120000 | 30000 | 40000 | 50000 | 2019.11 | 2025.12 | 综合服务区、集装箱作业及辅助箱区及两条路网已开工建设。 | 建成综合服务区、集装箱作业区及配套用房、两束两线铁路专用线、仓储配一体库、保税监管区、钢材物流区配套仓库及一束两线铁路专用线。 | 广西柳州市龙铁投资发展有限责任公司 | 柳南区人民政府、柳州市重点项目建设办公室
8 | 柳州宁铁汽车工业物流园 |  | 续建 | 制造业物流 | 柳州市 | 2019-2022年计划投资约2亿开发建设仓储、集散、商务配套等功能区，引进车用商品、配件、车辆检修等汽车后市场经营业态，打造“宁铁国际汽配产业园”。 | 企业投资 | 20000 |  | 20000 |  |  | 10000 | 5000 | 3000 | 2000 | 2019.8 | 2022.12 | 已开工建设 | 建成运营 | 广西宁铁物资工业有限公司 | 柳南区人民政府、柳州市重点项目建设办公室
柳东新区
1 | 柳州保税物流中心（B）型 | 2017-450211-59-01-027085 | 竣工 | 口岸物流、保税物流 | 柳州市 | 主要建设综合大楼、电商展示中心、保税仓库、查验库、翻车机通廊及露天堆场及其他配套设施。 | 企业投资 | 91700 |  | 91700 |  |  | 43000 | 43000 |  |  | 2018.11 | 2020.12 | 项目已通过南宁海关验收，正式封关运营，后续仓库建设正在推进 | 建成投入运营。 | 广西鼎泰隆国际货运代理有限公司 | 柳东新区管委会
2 | 柳东新区汽车贸易园（一期）项目 | 2017-450211-52-03-022145 | 续建 | 大宗商品物流 | 柳州市 | 包含汽车4S店，汽车后市场、二手车市场、汽配市场，汽车商务区、展示区的综合性园区。 | 企业投资 | 158958 |  | 158958 |  |  | 120000 | 20000 | 50000 | 50000 | 2019.12 | 2022.12 | 正在进行主体建设 | 建成投入运营。 | 东城集团 | 柳东新区管委会
3 | 苏宁易购广西桂北智慧电商产业园（一期） | 2019-450211-59-03-029350 | 续建 | 邮政快递、电商物流 | 柳州市 | 一期占地面积200亩，建筑面积约6.8万平方米，建设内容包括4栋库房、1栋配套楼、1栋设备用房。 | 企业投资 | 60000 |  | 60000 |  |  | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | 2019.11 | 2021.12 | 项目已开工建设 | 建成运营 | 柳州苏宁易达物流投资有限公司 | 柳东新区管委会
4 | 东城集团汽车零部件物流中心 | 2019-450211-59-03-001178 | 续建 | 制造业物流 | 柳州市 | 项目位于柳东新区花岭片区，环岭南路以北，新翔路以南，龙岭大道以东，花岭纵一路以西；占地面积：120亩，拟建设48000平方米仓库及12000平方米综合服务中心。 | 企业投资 | 19940 |  | 19940 |  |  | 19000 | 9000 | 8000 | 2000 | 2019.11 | 2022.4 | 已开工建设。 | 建成运营 | 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 柳东新区管委会
5 | 柳东新区汽车物流中心（一期） |  | 新建 | 制造业物流 | 柳州市 | 项目用地规划面积约100亩，主要建设汽车零部件物流车间、综合服务楼、物流通道及运输车停车场、商品车停放场地。 | 业主投资 | 25000 |  | 25000 |  |  | 25000 | 5000 | 10000 | 10000 | 2020.11 | 2022.6 | 一期地块已购置，在进行地块平整 | 建成运营 | 景德镇千业汽车运输有限公司 | 柳东新区管委会
柳江区
1 | 柳江区新兴合力综合物流商贸园项目 | 2017-450221-74-03-026227 | 续建 | 物流园区 | 柳州市 | 项目规划用地面积209亩，总建设面积约78000平方米，分三期建设。主要包括物流仓储、物流中转、物流信息服务、商品创新及孵化、品牌建设等内容，分为商业物流信息综合楼办公区域、现代物流仓储及中转区域、园区生活服务配套区域等三大区域进行建设。 | 企业投资 | 15000 |  | 15000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 2018.8 | 2020.12 | 一期、二期已建成投产，三期正在开展前期准备工作。 | 全部建成投产。 | 东莞市大朗物流中心有限公司 | 柳江区人民政府
鹿寨县
1 | 桂中建筑装饰材料物流城项目 | 2018-450223-59-03-008245 | 续建 | 制造业物流 | 柳州市 | 建设面积270503.72平方米，主要建设物流仓储、生产厂房、商铺、办公室、公寓、酒店、配套服务用房、停车场、道路及绿化等（其中工业地块159150.82平方米，建设面积171516.5平方米，包括7栋生产厂房及物流仓储、2栋商铺及办公、1栋配套服务用房；商业地块一期21060.1平方米，建设面积34543.82平方米，包括商铺、办公、公寓；商业地块二期32221.7平方米，建设面积64443.4平方米，包括商铺、酒店、办公、公寓等）。 | 企业投资 | 50000 |  | 50000 |  |  | 14000 | 4000 | 4000 | 6000 | 2018.1 | 2023.12 | 已开工建设。 | 建成运营 | 广西鹿寨川乐投资有限公司 | 鹿寨县人民政府
柳城县
1 | 柳城县桂中原生农副产品交易市场 |  | 续建 | 农产品及冷链物流 | 柳州市 | 农副产品交易区、冷链及仓储区、物流停车区、电子商务办公区、农产品检测中心、农产品信息中心、配套商业服务区及配套居住区等。 | 企业投资 | 65000 |  | 65000 |  |  | 5000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2017.3 | 2022.12 | 已开工建设。 | 建成运营 | 广西柳城桂景农产品批发市场开发有限公司 | 柳城县人民政府
融水县
1 | 桂北中药材仓储物流中心 | 2017-450225-59-03-041825 | 续建 | 大宗商品物流 | 柳州市 | 用地面积约150亩，主要建设中药材交易市场、农产品交易市场、大地法则苗族印象体验地、仓储及物流中心等。 | 企业投资 | 23600 |  | 23600 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 2019.6 | 2022.12 | 正在进行主体建设 | 完工 | 融水县中悦中药材产业投资有限公司 | 融水县人民政府
融安县
1 | 中国供销•桂北农产品电商园 |  | 续建 | 农产品及冷链物流 | 柳州市 | 总占地面积200亩，主要建设农副产品交易、商贸展览、电子商务、电子结算、净菜加工、包装配送、冷链物流、质量检测、信息发布、教育培训、涉农创业孵化、金融服务、商务办公等配套功能为一体的现代化大型综合服务。 | 企业投资 | 61130 | 100 | 6000 |  | 55030 | 15000 | 10000 | 5000 |  | 2016.8 | 2022.12 | 已开工建设 | 建成运营 | 中农联（融安）农产品市场建设开发有限公司 | 融安县人民政府
三江县
1 | 三江国际商贸城 | 2019-450226-70-03-042819 | 新建 | 大宗商品物流 | 柳州市 | 新建三江国际商贸城，占地约80亩，建筑面积约8万平方米。打造交通便利，装卸便捷，购物便利一站式购物商贸物流城。引进更多的国际国内外名牌产品进驻，造市场多样化、标准化、规模化、统一化、品牌化的大型采购中心及大商品集散中心。主营业态建材家居、五金机电、汽摩汽配、仓储物流、电子商务等。 | 企业投资 | 25000 |  | 5000 |  | 20000 | 25000 | 15000 | 10000 |  | 2020.1 | 2021.1 | 完成备案、土地招拍挂工作 | 建成投入使用 | 三江县宏辉置业有限公司 | 三江县人民政府
248000