## Sheet1
附件6
柳州市加强产业工人队伍建设支持企业用工专项行动 工作计划表
时间 |  | 工作内容 | 责任单位
3月 | 3月中旬 | 成立柳州市专项行动指挥部，制定柳州市实施方案 | 市指挥部办公室
| 3月中旬 | 各县制定实施方案、成立指挥部，报市指挥部汇总；全面宣传发动，启动专项行动 | 各县、区
| 3月20日前 | 以市为单位，将本市及所辖县、区专项行动工作方案报自治区专项行动指挥部备案 | 市指挥部办公室
| 3月20日前 | 召开本市专项行动工作布置会 | 市指挥部办公室
| 3月20日前 | 摸清重点企业产业工人底数和本地企业缺工、技能培训需求情况 | 各县、区
| 3月底前 | 摸清制造业企业产业工人底数和本地企业缺工、技能培训需求情况 | 各县、区
| 3月底前 | 至少举行1场专项行动专场招聘会（每月） | 各县、区
| 3月底前 | 开展市际劳务协作，至少完成1对“结对子” | 市指挥部办公室
| 3月底前 | 调度各县、区专项行动工作进展，收集重点企业、制造业企业“三张表”（附件1、2、3） | 市指挥部办公室
| 3月 | 召开会议专题研究改善企业用工留工环境问题 | 各县、区
| 3月 | 专项行动指挥部专题研究推进专项行动（每月） | 市指挥部办公室，各县区
4月 | 4月初 | 通报各县、区专项行动进展情况（每月） | 市指挥部办公室
| 4月 | 召开会议专题研究改善企业用工留工环境问题 | 各县、区
| 4月 | 开展专项行动调研督导（每月） | 市指挥部办公室
| 4月 | 专项行动指挥部专题研究推进专项行动（每月） | 市指挥部办公室，各县区
| 4月底前 | 摸清各类企业产业工人底数、本地企业缺工、技能培训需求情况，以市为单位向自治区专项行动指挥部报送“三张表” | 市指挥部办公室，各县区
| 4月底前 | 至少举行1场面向各类院校应届毕业生专场招聘会（每月） | 市指挥部办公室
| 4月底前 | 至少举行1场专项行动专场招聘会（每月） | 各县、区
| 4月底前 | 引导一批企业自主开展岗前培训、岗位技能提升培训 | 市指挥部办公室
| 4月底前 | 试点县向自治区专项行动指挥部指挥长专题汇报试点工作进展 | 柳北区
| 4月底前 | 调度各县、区专项行动工作进展（每月） | 市指挥部办公室
5月 | 5月初 | 通报各县、区专项行动进展情况（每月） | 市指挥部办公室
| 5月 | 开展专项行动调研督导（每月） | 市指挥部办公室
| 5月 | 专项行动指挥部专题研究推进专项行动（每月） | 市指挥部办公室，各县、区
| 5月底前 | 至少举行1场面向各类院校应届毕业生专场招聘会（每月） | 市指挥部办公室
| 5月底前 | 至少举行1场专项行动专场招聘会（每月） | 各县、区
| 5月底前 | 至少推进1个企业和院校开展校企合作，缓解企业缺工问题 | 各县、区
| 5月底前 | 调度各县、区专项行动工作进展（每月） | 市指挥部办公室
6月 | 6月初 | 通报各县、区专项行动进展情况（每月） | 市指挥部办公室
| 6月 | 开展专项行动调研督导（每月） | 市指挥部办公室
| 6月 | 举办各级各类职业技能竞赛，广泛开展产业工人岗位练兵比武 | 各县、区
| 6月 | 专项行动指挥部专题研究推进专项行动（每月） | 市指挥部，各县、区
| 6月20日前 | 报送专项行动工作阶段性总结 | 柳北区
| 6月底前 | 至少举行1场面向各类院校应届毕业生专场招聘会（每月） | 市指挥部办公室
| 6月底前 | 至少举行1场专项行动专场招聘会（每月） | 各县、区
| 6月底前 | 调度各县、区专项行动工作进展（每月） | 市指挥部办公室
7月 | 7月初 | 通报各县、区专项行动进展情况（每月） | 市指挥部办公室
| 7月 | 开展专项行动调研督导（每月） | 市指挥部办公室
| 7月 | 举办各级各类职业技能竞赛，广泛开展产业工人岗位练兵比武 | 各县、区
| 7月 | 专项行动指挥部专题研究推进专项行动（每月） | 市指挥部办公室，各县、区
| 7月底前 | 至少举行1场面向各类院校应届毕业生专场招聘会（每月） | 市指挥部办公室
| 7月底前 | 至少举行1场专项行动专场招聘会（每月） | 各县、区
| 7月底前 | 调度各县、区专项行动工作进展（每月） | 市指挥部办公室
8月 | 8月初 | 通报各县、区专项行动进展情况（每月） | 市指挥部办公室
| 8月 | 开展专项行动调研督导（每月） | 市指挥部办公室
| 8月 | 做好离校未就业应届毕业生就业见习、岗位对接工作 | 市指挥部办公室，各县、区
| 8月 | 举办第二届“龙城杯”职业技能大赛暨柳州市第七届农民工技能大赛 | 市指挥部办公室
| 8月 | 专项行动指挥部专题研究推进专项行动（每月） | 市指挥部办公室，各县、区
| 8月20日前 | 报送试点工作总结，总结工作经验、做法及成效 | 柳北区
| 8月底前 | 调度各县、区专项行动工作进展（每月） | 市指挥部办公室
9-12月 | 9月 | 做好离校未就业应届毕业生就业见习、就业推荐工作 | 市指挥部办公室，各县、区
| 9-12月 | 专项行动指挥部专题研究推进专项行动（每月） | 市指挥部办公室，各县、区
| 9-12月 | 开展调研督导，调度工作进展（每月） | 市指挥部办公室
| 12月中旬 | 报送专项行动全年工作情况 | 市指挥部办公室，各县、区