附件

**第十一届中国创新创业大赛广西赛区**

**柳州市选拔赛暨2022年柳州市**

**创新创业大赛工作方案**

根据《科技部关于举办第十一届中国创新创业大赛的通知》（国科发火〔2022〕79号）《自治区科技厅关于举办第十一届中国创新创业大赛广西赛区暨2022年广西创新创业大赛的通知》（桂科高字〔2022〕28号）《柳州市人民政府办公室关于举办第十一届中国创新创业大赛广西赛区柳州市选拔赛暨2022年柳州市创新创业大赛的通知》（柳政办〔2022〕48号）精神，为组织好本次大赛工作，特制定工作方案如下：

1. 大赛主题

创新引领，创业筑梦

1. 大赛组织机构

**（一）主办单位**

柳州市人民政府

**（二）承办单位**

柳州市科学技术局

柳州市发展和改革委员会

柳州市工业和信息化局

柳州市人力资源和社会保障局

柳州市商务局

共青团柳州市委员会

柳州市柳东新区管理委员会

**（三）协办单位**

柳州市生产力促进中心

柳州市智能制造科技服务中心

柳州市青年创业促进会

各县区、柳东新区（高新区）及北部生态新区（阳和工业新区）科技主管部门

柳州高新技术创业服务中心

柳州市创新空间联盟

柳州市留学人员联谊会

**（四）支持单位**

各县区科技企业孵化器、众创空间，各创新创业基地和园区，各创业孵化基地，各现代服务业聚集区，广西科技大学、柳州工学院、柳州职业技术学院、柳州城市职业学院、柳州铁道职业技术学院、广西生态工程职业技术学院。

1. **合作银行**

中国建设银行股份有限公司柳州分行为大赛唯一合作银行。

**（六）大赛组委会**

成立大赛组委会，负责本次大赛的组织领导。大赛组委会下设工作组，负责本次大赛各项赛事活动的统筹安排、组织协调、具体执行、社会宣传、技术保障等工作。组织协调组、专家协调组、媒体宣传组、赛事执行组、项目专职服务团队分别承担上述具体工作。工作组设在柳州市科学技术局高新技术科。

**（七）评审委员会**

为确保大赛评选工作在公开、公平、公正原则下进行，大赛组委会特邀创投行业领军人士、知名创业企业家、青年创业导师、金融机构及行业著名专家组成大赛评审委员会。评审委员会对大赛组委会负责，并独立开展评审工作。

三、参赛条件

（一）企业具有创新能力和高成长潜力，主要从事高新技术产品研发、制造、服务等业务，拥有知识产权且无产权纠纷。

（二）企业经营规范、社会信誉良好、无不良记录，且为非上市企业。

（三）企业2021年营业收入不超过2亿元人民币。

（四）大赛按照初创企业组和成长企业组进行比赛。工商注册日期在2021年1月1日（含）之后的企业可参加初创企业组比赛，其他企业参加成长企业组比赛。

（五）入围柳州市决赛、自治区复赛、全国赛的成长组企业须获得科技型中小企业入库登记编号（登记网址：www.innofund.gov.cn）。

（六）历届获得柳州市创新创业大赛一二三等奖的企业以同样或类似项目参赛时不参加柳州市决赛，但可直接推荐进入自治区复赛。

（七）企业须按规定填写提交《企业参赛信用承诺书》（详见附件）及在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明等材料。

四、比赛安排

**（一）报名参赛**

自评符合参赛条件的企业自愿登录中国创新创业大赛官网（www.cxcyds.com）注册报名。报名企业在进行注册和身份认证后，应提交完整报名材料，并对所填信息的准确性和真实性负责。大赛官网是报名参赛的唯一渠道，其他报名渠道均无效。

注册截止日期：2022年6月23日

报名截止日期：2022年6月30日

**（二）初赛阶段**

1.赛前培训：邀请专业培训机构或根据自治区组委会针对比赛现场路演进行“创始人路演演讲培训”（基础培训+实战演练）。

2.初赛由各县区人民政府、新区管委会单独或联合举办，并按照报名数的一定比例向市级推荐晋级市复赛名单。初赛须在2022年7月1-10日完成，并将选拔结果报柳州市科学技术局。

3.尽职调查。由各县区负责对辖区内晋级柳州市复赛的企业进行尽职调查和项目审查。对尽职调查和项目审查过程中发现存在弄虚作假情况的，取消晋级市复赛资格。不接受尽职调查和项目审查的企业视为退赛。

**（三）复赛阶段**

1.时间和地点：7月中旬，地点待定（时间暂定，另行通知）

2.比赛形式（暂定）：

**“8+7 现场答辩、当场亮分”**的评选方式，即选手自我展示8分钟 ，评委点评问答7分钟。

第一环节：企业展示与项目阐述，主要展现产品和服务、商业模式及实施方案、行业及市场、核心团队、融资需求、财务分析等。

第二环节：现场答辩，解答评委对企业项目相关疑问、考察选手市场分析能力和创业潜质。

第一、二环节结束后，评委现场打分，比赛结束后根据各项目分数汇总排名结果确定优秀奖获奖名单、晋级市决赛角逐一二三等奖名单，以及晋级自治区级行业复赛的名单。

1. **决赛阶段**

1.时间和地点：7月下旬，地点待定（时间暂定，另行通知）

2.比赛形式（暂定）：

“8+7现场答辩、当场亮分”的评选方式，即选手自我展示8分钟 ，评委点评问答7分钟。

第一环节：企业展示与项目阐述，主要展现产品和服务、商业模式及实施方案、行业及市场、核心团队、融资需求、财务分析等。

第二环节：现场答辩，解答评委对企业项目相关疑问、考察选手市场分析能力和创业潜质。

第一、二环节结束后，评委现场打分，比赛结束后根据各项目分数汇总排名结果确定一二三等奖获奖名单，并进行现场颁奖。

五、奖励与支持

**（一）大赛奖金共850000元人民币。**

设成长企业组和初创企业组一等奖各1名，二等奖、三等奖、优秀奖名额可根据最终报名比例进行相应调整。

1．成长企业组（共计奖金425000元）：

一等奖，1名，各奖励100000元；

二等奖，3名，各奖励50000元；

三等奖，5名，各奖励20000元；

优秀奖，15名，各奖励5000元。

2．初创企业组（共计奖金425000元）：

一等奖，1名，各奖励100000元；

二等奖，3名，各奖励50000元；

三等奖，5名，各奖励20000元；

优秀奖，15名，各奖励5000元。

1. 设最佳组织奖

根据县区及各孵化器组织初赛的活跃度与成效进行最佳组织奖的评定，鼓励县区及各孵化器积极组织参赛企业，营造良好的创新创业氛围，不举行线上或线下路演比赛的县区原则上不参与最佳组织奖的评选。

**（二）其他支持**

1. **智库支持：**获奖项目优先推荐“十四五”柳州市科技计划项目申报；具有前瞻性、发展前景较好的项目，组织投融资机构、知名企业、孵化载体、工业园区、双创服务机构等单位，提供需求对接、政策匹配、创业规划指导、科小高企创新台阶升级辅导等“一对一”服务。

2.**场地支持：**为入围决赛项目提供在孵化器、众创空间等相适配为期一年合理大小的免费办公场地。

3.**荣誉支持：**颁发荣誉证书，对所有获奖队伍（包括最佳组织奖）颁发奖励证书。

4.**金融支持：**优先推荐给大赛投资基金和创业投资机构；针对赛事优秀及符合条件的企业，建行柳州分行提供最高1000万元的善新贷、300万元的小微快贷等线上信用贷款以及最高1000万元的抵押贷款支持，同时提供“桂惠贷”贴息优惠及其他增值金融业务服务等。

**5. 其他支持：**孵化器获得最佳组织奖列入年度考评加分项；定期回访参赛项目团队，及时掌握项目运行情况；做好获奖团队申请各类项资助资金及其他配套政策的相关工作。

六、宣传方案

1. **大赛前期宣传**

1．制作大赛宣传海报并张贴、派发到全市各赛区，各赛区分别到相应学校、企业园区、孵化器、众创空间、创业创新基地和园区、现代商业聚集区等进行张贴与宣传。

2．大赛电子宣传海报、大赛宣传视频、报名指南等发布至官方媒体、新媒体、网站、户外广告等宣传渠道。

3．在电视、报纸、新媒体等发布优秀及典型案例报道、赛事报名相关宣传、报道等新闻。

**（二）大赛（县区初赛、市复赛、决赛）中期宣传**

1．邀请官方媒体、新媒体对大赛过程进行跟踪报道，报道赛程、优秀晋级企业及大赛培训指导、花絮等内容。

2．制作大赛队伍电子H5宣传页、大赛队伍电子宣传海报等发布至官方媒体、新媒体、网站、户外广告等宣传渠道。

3．邀请电视、报纸等官方媒体对大赛进行采访，发布赛程内容、大赛花絮报道等新闻。

**（三）大赛后期宣传**

1．邀请官方媒体、新媒体等对大赛获奖企业进行后期跟踪宣传报道。

2．邀请获奖企业到全市高等院校、企业园区、孵化器、众创空间、创业创新基地园区、创业孵化基地、现代服务业聚集区等机构进行宣传与走访。

七、大赛组委会分工

**（一）大赛事务总协调**

该工作由柳州市科学技术局承担，主要负责与主办方之间的事务协调、承办方赛事工作事务全程监管，工作质量控制。

**（二）组织协调组**

该工作由柳州市科学技术局、柳州市发展和改革委员会、柳州市工业和信息化局、柳州市人力资源和社会保障局、柳州市商务局、共青团柳州市委员会、柳州市柳东新区管理委员会承担，主要负责赛事举办期间各工作组之前的协调及监督。

**（三）专家协调组**

该工作由柳州市生产力促进中心、柳州高新技术创业服务中心承担，主要负责确定各赛程阶段专家评委队伍；负责培训课程规划、培训模式的确定、培训教材的编写；负责联系专业培训单位，做好各阶段培训工作。

**（四）媒体宣传组**

该工作由柳州市生产力促进中心、经招标的大赛具体承办单位、银行承担，负责联系电视、报纸、新媒体等多方媒体，负责赛事宣传、比赛现场相关宣传物料设计、制作。

**（五）赛事执行组**

该工作由柳州市生产力促进中心牵头，经招标的大赛具体承办单位承担，主要负责制定大赛各阶段操作流程和执行方案；负责参赛选手的组织；负责各项赛程现场活动执行。举办大赛的全过程，均应制定新冠疫情预防方案，并经柳州市科学技术局认可后严格落实，确保万无一失。

**（六）项目专职服务团队**

服务团队由柳州市生产力促进中心、柳州市智能制造科技服务中心、柳州高新技术创业服务中心负责组建，负责解答选手的相关疑难问题；负责参赛企业科技型中小企业入库、高企申报等创新台阶升级指导工作；负责负责为项目提供科技顾问、商业模式与战略规划顾问服务、商业计划书协助、赛前预演培训、一对一打磨、股权设计优化等项目优化提升配套服务；第一时间跟进优秀参赛项目，帮助项目获得投融资、政策配套，实现快速发展。